torgi.kz

План продвижения и бюджет

на первые 6 месяцев: октябрь 2026 — март 2027

Агрегатор торгов недвижимостью в Казахстане: арестованное имущество, залоги и имущество банков Halyk, Alatau City Bank, ForteBank, BCC, Freedom.

Версия от 30.09.2026

Содержание

1. Коротко	3

2. С чего стартуем	3

Что уже есть	3

Чего не хватает (сделать в первый месяц)	3

3. Кому продвигаем	4

4. Каналы продвижения	4

5. План по этапам	5

Месяц 1 (октябрь 2026) — подготовка и первые тесты	5

Месяцы 2–3 (ноябрь–декабрь) — поиск рабочих каналов	5

Месяцы 4–6 (январь–март 2027) — масштаб и подготовка к подписке	5

6. Бюджет	5

Базовый вариант по месяцам, тыс. ₸	5

Три варианта на 6 месяцев	6

Постоянные расходы на проект	6

7. Показатели и контроль	6

8. Риски и как их снижаем	7

9. Кто что делает	7

Если оглавление пустое — в Word нажмите правой кнопкой по нему → «Обновить поле».

1. Коротко

Цель на 6 месяцев: стать главным местом, где в Казахстане ищут недвижимость с торгов и залогов банков, и собрать аудиторию, которой затем можно продать подписку (5 бесплатных лотов в день, дальше — платно).

Стратегия: сначала бесплатные и дешёвые каналы с долгим эффектом — поиск (SEO) и Telegram-канал; платная реклама — небольшими тестами, масштабируем только то, что даёт подписчика или посетителя дешевле целевой цены.

Бюджет: базовый вариант — около 1,9 млн ₸ за 6 месяцев (≈ 110–400 тыс. ₸ в месяц). Минимальный — 0,3 млн ₸, активный — 3,9 млн ₸. Постоянные расходы на сайт сейчас почти нулевые: хостинг бесплатный (GitHub), домены оплачены до сентября 2027.

Ориентиры к марту 2027 (базовый вариант): 20–30 тыс. посещений в месяц, 5–7 тыс. подписчиков Telegram-канала, 1 000+ зарегистрированных пользователей к запуску подписки.

Все цены на рекламу — ориентировочные рыночные оценки для Казахстана на осень 2026 года. Реальную стоимость клика, подписчика и посещения покажут первые тесты (месяц 1–2); план пересматриваем по их итогам.

2. С чего стартуем

Что уже есть

- Сайт torgi.kz: ~1 460 объектов из 6 источников, обновление каждый час (Минюст) и каждую ночь (банки); фильтры по типу, региону, цене, площади, цене за м².

- Уникальные данные: история снижения цены, документы (отчёты об оценке, техпаспорта), контакты судебных исполнителей, цена за м² / сотку / гектар.

- Счётчик Яндекс.Метрики (113214897) с вебвизором — видим посещаемость и поведение.

- Готовый автопостинг в Telegram-канал и заготовка платного режима (вход через Telegram, лимит 5 лотов в день).

- Домены torgi.kz, vsetorgi.kz, torgi-nedvizhimost.kz; смежный проект ipoteka24.kz — для перекрёстного продвижения.

Чего не хватает (сделать в первый месяц)

- Telegram-канал и бот (создаёте вы в @BotFather, подключаю я).

- Карта сайта (sitemap.xml), robots.txt, подключение к Яндекс.Вебмастеру и Google Search Console.

- Посадочные страницы под поиск: «квартиры с торгов в Алматы», «залоговое имущество Halyk», «земля с торгов» — по городам и типам.

- Цели в Метрике: переход к источнику, открытие документа, подписка на канал, использование фильтров.

- Короткие тексты «Как купить квартиру с торгов», «Риски залогового имущества» — для поиска и доверия.

3. Кому продвигаем

| Сегмент | Что ищут | Где искать | Ценность для нас |
| --- | --- | --- | --- |
| Покупатели жилья «дешевле рынка» | Квартиру или дом ниже рыночной цены, часто в ипотеку | Поиск, Instagram, TikTok, Krisha, Telegram | Самый массовый трафик; связка с ipoteka24.kz |
| Инвесторы и перекупщики | Лоты раньше других, снижение цены, аукционы | Telegram, профильные чаты, YouTube | Главные будущие подписчики — платят за скорость |
| Риелторы и агентства | Объекты для клиентов, выгрузки | Telegram, LinkedIn, прямые продажи | B2B-тариф 15–30 тыс. ₸/мес в будущем |
| Бизнес | Коммерцию, склады, промбазы, землю | Поиск, 2GIS, деловые СМИ | Дорогие лоты, высокий интерес к документам |
| Юристы, оценщики, ЧСИ | Клиентов на сопровождение сделок | Прямые контакты, ассоциации | Партнёрства и реклама на сайте |

4. Каналы продвижения

| Канал | Что делаем | Стоимость (оценка) | Главная метрика | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEO: Яндекс и Google | Страницы по городам и типам, тексты-гайды, карта сайта, Вебмастер | 0 ₸ (своими силами), тексты — 5–10 тыс. ₸/статья на фрилансе | Посещения из поиска | Высокий |
| Telegram-канал | Автопостинг лучших лотов, подборки «ниже рынка», снижения цен | 0 ₸ ведение; рост — покупка постов | Подписчики, охват | Высокий |
| Посевы в Telegram | Реклама в каналах о недвижимости, инвестициях, городских каналах | 10–80 тыс. ₸ за пост; цель ≤ 150 ₸ за подписчика | Цена подписчика | Высокий |
| Яндекс Директ | Поиск по запросам «торги недвижимость», «залоговое имущество», «арест квартиры» | Клик ~40–150 ₸; тест 50 тыс. ₸ | Цена посещения, цели | Средний |
| Google Ads | Те же запросы + ретаргетинг | Клик ~50–200 ₸; тест 40 тыс. ₸ | Цена посещения | Средний |
| Instagram / TikTok | Ролики «квартира за полцены с торгов», разборы лотов; таргет | Таргет 30–60 тыс. ₸/мес; ролики — своими силами или 5–15 тыс. ₸/шт. | Переходы, подписчики | Средний |
| ipoteka24.kz | Перекрёстные ссылки и блоки «купить в ипотеку этот объект» | 0 ₸ | Переходы | Высокий |
| PR и СМИ | Материалы «сколько стоит квартира с торгов» в Kapital.kz, Tengrinews, Informburo, Forbes.kz | Бесплатно (инфоповод) или 50–200 тыс. ₸ за спецпроект | Упоминания, ссылки | Средний |
| Партнёрства | Юристы, оценщики, риелторы: обмен ссылками, совместные разборы | 0 ₸ / бартер | Переходы, партнёры | Средний |

5. План по этапам

Месяц 1 (октябрь 2026) — подготовка и первые тесты

- Создать Telegram-канал и бота; включить автопостинг новых лотов (до 5 постов в день, 8:00–22:00).

- Техническое SEO: sitemap.xml, robots.txt, мета-теги, Яндекс.Вебмастер и Google Search Console.

- 20–30 посадочных страниц: города × типы объектов × источники («залоговые квартиры Halyk в Астане»).

- 3–4 статьи-гайда: как участвовать в торгах, как проверить лот, риски, ипотека на объект с торгов.

- Цели в Метрике; UTM-метки на всех рекламных ссылках.

- Тесты: 2–3 посева в Telegram, Яндекс Директ на 50 тыс. ₸ — узнаём реальную цену подписчика и посещения.

Месяцы 2–3 (ноябрь–декабрь) — поиск рабочих каналов

- Регулярные посевы в Telegram (4–6 в месяц), оставляем каналы с ценой подписчика ≤ 150 ₸.

- Директ и Google Ads по лучшим запросам; отключаем всё, что дороже 60 ₸ за посещение без целевых действий.

- Instagram/TikTok: 2–3 ролика в неделю с разбором «лот недели», небольшой таргет на лучшие ролики.

- Еженедельная подборка «лучшие лоты недели» в канал и соцсети; перекрёстные блоки с ipoteka24.kz.

- Первый PR-инфоповод: аналитика «сколько в Казахстане продаётся недвижимости с торгов и насколько дешевле рынка».

Месяцы 4–6 (январь–март 2027) — масштаб и подготовка к подписке

- Увеличиваем бюджет только в каналах, которые уложились в целевые цены.

- Переезд на сервер (VPS ~6 200 ₸/мес), включение входа через Telegram и лимита 5 лотов в день — копим базу пользователей.

- Оформление ИП и подключение оплаты (Kaspi Pay / Freedom Pay) — подготовка к подписке.

- Уведомления о новых лотах по фильтрам в Telegram-боте — главная будущая платная функция; тест спроса на бесплатной версии.

- Партнёрская программа для риелторов и юристов; B2B-предложение для агентств.

6. Бюджет

Базовый вариант по месяцам, тыс. ₸

| Статья | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевы в Telegram | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 580 |
| Яндекс Директ | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 510 |
| Google Ads | — | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 230 |
| Instagram / TikTok (таргет) | — | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 280 |
| Контент (тексты, ролики, фриланс) | — | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 180 |
| PR / спецпроекты | — | — | — | 30 | 30 | 30 | 90 |
| Итого в месяц | 110 | 280 | 280 | 400 | 400 | 400 | 1 870 |

Три варианта на 6 месяцев

| Вариант | В месяц | За 6 месяцев | Что входит | Ожидаемый результат к марту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный | ~50 тыс. ₸ | ~0,3 млн ₸ | SEO своими силами, Telegram-канал, 1–2 посева в месяц | 5–10 тыс. посещений/мес, 1,5–2 тыс. подписчиков |
| Базовый (рекомендую) | 110–400 тыс. ₸ | ~1,9 млн ₸ | Всё из минимального + Директ, Google, соцсети, контент, PR | 20–30 тыс. посещений/мес, 5–7 тыс. подписчиков |
| Активный | ~650 тыс. ₸ | ~3,9 млн ₸ | Базовый × 2 по рекламе + спецпроекты в СМИ, блогеры | 40–60 тыс. посещений/мес, 10–15 тыс. подписчиков |

Постоянные расходы на проект

| Статья | Сейчас | После запуска подписки |
| --- | --- | --- |
| Хостинг сайта (GitHub Pages + Actions) | 0 ₸ | — |
| Сервер VPS (hoster.kz, Cloud 2-2-50) | — | 6 200 ₸/мес |
| Домены (3 шт. × 9 580 ₸/год) | оплачены до 28.09.2027 | 28 740 ₸/год |
| Яндекс.Метрика, Telegram-бот | 0 ₸ | 0 ₸ |
| ИП: регистрация / бухгалтерия | — | 0 ₸ / от 15 тыс. ₸/мес (если нужен бухгалтер) |
| Эквайринг (Kaspi Pay / Freedom Pay) | — | комиссия ~1–3% с платежа (уточнить) |

7. Показатели и контроль

| Показатель | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Где смотреть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещения сайта в месяц | 1–2 тыс. | 5–8 тыс. | 20–30 тыс. | Яндекс.Метрика |
| Доля из поиска | 10% | 25% | 40%+ | Метрика → Источники |
| Подписчики Telegram-канала | 300 | 1,5–2 тыс. | 5–7 тыс. | Статистика канала |
| Цена подписчика из посевов | тест | ≤ 150 ₸ | ≤ 120 ₸ | Бюджет / прирост |
| Цена посещения из рекламы | тест | ≤ 60 ₸ | ≤ 50 ₸ | Директ, Google Ads |
| Переходы к источнику / документам | — | ≥ 8% визитов | ≥ 10% визитов | Цели Метрики |
| Регистрации (после включения входа) | — | — | 1 000+ | База сайта |

Ритм: раз в неделю — сводка по каналам (бюджет, подписчики, посещения, цена); раз в месяц — решение, что масштабировать, а что выключить.

8. Риски и как их снижаем

- Реклама дороже оценок. Начинаем с тестов по 50 тыс. ₸, фиксируем реальные цены и пересчитываем план после месяца 1.

- Источники меняют сайты или закрывают данные. Автотесты парсеров, ежедневная проверка обновлений; при сбое источник чиним в течение дня.

- Юридические вопросы (данные из открытых источников). На сайте явно указано, что torgi.kz не продавец и не организатор торгов; ссылки на первоисточник; не публикуем персональные данные должников.

- Конкуренты скопируют идею. Преимущество — скорость, полнота источников, история цен и документы; быстро наращиваем аудиторию канала.

- GitHub отключит расписание без активности. Автоматическая отметка активности раз в 50 дней уже настроена.

9. Кто что делает

| Задача | Кто |
| --- | --- |
| Telegram-канал и бот: создание в @BotFather, название, аватар | Вы |
| Подключение автопостинга, sitemap, посадочные страницы, цели Метрики | Claude (разработка) |
| Покупка рекламы: посевы, Директ, Google, таргет | Вы (оплата и кабинеты), тексты объявлений — Claude |
| Тексты-гайды и описания подборок | Claude — черновики, вы — проверка |
| Ролики для Instagram / TikTok | Вы или фрилансер (сценарии — Claude) |
| Еженедельная сводка по показателям | Claude по данным Метрики и канала |
| Сервер, вход, подписка, оплата | Claude; ИП и договор с платёжной системой — вы |